# 面向混合长短请求的 LLM 推理准入与尾延迟控制系统设计与实现

项目开发流程计划

文档版本：V1.2　编制日期：2026 年 10 月 19 日

计划周期：2026 年 10 月 19 日至 2027 年 5 月 16 日，30 个日历周

学生投入：初始预算 250 人时（任务 230、缓冲 20），GPU 机时另计

当前状态：已核实设备与 WSL 基础工具，尚未进行 llama.cpp 实现与性能实验

# 一 范围与职责

本计划负责阶段任务、决策门、验收及交付。研究问题、硬软预算定义和策略比较统一见《开题报告》；请求字段与预实验步骤统一见《预实验方案：干扰复现与干预探针》。三份材料各保留一份操作或设计依据。

项目在当前笔记本的 Ubuntu 24.04 WSL2 中开展，单 GPU、单模型、两类请求。设备为 Ryzen 7 5800H、16 GiB 内存、RTX 3050 Ti Laptop 4 GiB 显存；完整配置见开题报告 §6.1。核心以 C++ 接入固定 llama.cpp，脚本用于回放与分析；R08 动态 prefill 是可删除扩展。

学生独立承担需求、设计、开发、测试和论文，导师负责阶段评审。每周记录投入、产出与阻塞，每两周整理阶段摘要；实际评审意见据实留存。

# 二 进度与预算

| 阶段 | 日期 | 人时 | 产出与决策门 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 文献与可行性 | 2026-10-19—11-08 | 30 | 文献、设备、源码定位、E0/E1；G0 |
| P1 需求与预注册 | 2026-11-09—11-29 | 25 | 需求、指标、正式矩阵与机时；G1 |
| P2 设计与开题 | 2026-11-30—12-20 | 25 | 状态、容量、接口与范围；G2 |
| P3 基线与观测 | 2026-12-21—2027-01-17 | 35 | 基线、事件链与小轨迹核对；G3 |
| P4 核心策略 | 2027-01-18—02-28 | 45 | 校准、软准入、老化及消融；G4 |
| P5 测试与实验 | 2027-03-01—03-28 | 40 | 工程验收、对照、消融与分析 |
| 数据冻结 | 2027-03-29—03-31 | 缓冲内 | 必要复核，数据冻结；G5 |
| P6 论文修订 | 2027-04-01—04-25 | 25 | 完整稿、图表、修改与格式 |
| P7 归档与答辩 | 2027-04-26—05-16 | 5 | 交付核对、已有材料上的演示；G6 |
| 跨阶段缓冲 | 全周期 | 20 | 环境、返工和必要复验 |
| 合计 | 30 个日历周 | 250 | 230 任务＋20 缓冲 |

2027 年 2 月 1—14 日安排阅读、文档和小规模自测，具体假期依学校通知。4 月以论文整合与修订为主。首轮原型后分别校准接口探索、实现、实验、统计和论文成本，不线性外推；预算变化同步修改本表与开题报告。

删减顺序为 R08、附加模型/设备、非核心场景，保护主场景、B0/B1、固定余量对照、最近邻、必要消融和论文。缓冲初分环境/源码 8 小时、正确性返工 6 小时、复验与核对 6 小时，按实际问题登记使用。

# 三 阶段任务

## 3.1 P0 文献与最小预实验

初分文献/源码 10 小时、环境/E0/E1 12 小时、分析记录 8 小时。落实连续可用时段与数据目录，记录设备、驱动、内核、编译器、模型与分词器摘要、许可证、上下文、槽位及采样配置；定位接入、队列、slot、取消与回收路径，形成“已有能力—拟修改部分—待验证假设”表。

先核对小轨迹，再按独立预实验方案执行交互独占与混合回放。等 token 总量、长度离散度、阶段观测和准入探针按信息缺口补测，预实验扩展矩阵不强行塞入既定 12 小时。正式机时按首轮运行、预热、排空和重跑分别估算。

最近邻阅读覆盖 TIE 与 QBA，按状态、触发、动作和保证比较。周祥生等候选文献取得全文并核对出处后决定是否纳入；适配规则保留独立结果和差异说明。

## 3.2 P1 需求与实验冻结

初分需求 10 小时、实验 9 小时、指标与评审 6 小时。冻结 R01—R08、唯一主场景、数据划分、策略及消融、参数搜索范围、随机种子、重复规模、SLO、测量窗口、排空期限和排除规则。R08 的保留/删除分支一并登记，G2 选定接入范围。

最终测试结果不用于事后调整主场景或阈值；若研究问题改变，保留旧方案并在新测试前重新冻结。

## 3.3 P2 设计

初分架构/状态 10 小时、策略/接口 10 小时、开题材料 5 小时。确定硬账本、软参数与执行参数的单位、更新时刻、上下界和退化规则，明确终态与内部回收完成的区别。公平机制给出保护集合、容量保留、触发/解除和服务机会的伪代码及可观测证据。

## 3.4 P3 基线与观测

初分基线/构建 12 小时、回放/观测 15 小时、核对 8 小时。实现 B0/B1 与策略开关，复用 P0 回放器形成可重复实验链。比较原始引擎与仅加观测版本，再量化硬守卫代价；小轨迹验证请求关联、计时、终态和账本。

## 3.5 P4 机制实现

初分估计/校准 12 小时、准入/容量 16 小时、老化/回收 10 小时、集成/消融 7 小时。依次完成硬守卫与双队列、误差感知软准入、后台保护。生成超出预测时调整软剩余量，硬额度保持完整。

R08 仅在 §4.3 接入门通过后实现；每轮记录预算、实际执行量与 decode/后台服务。关闭组合算法回到 B1，B0 使用独立的原始引擎配置。

## 3.6 P5—P7 测试与论文

P5 初分功能/故障 10 小时、正式对照 12 小时、消融/鲁棒性 10 小时、统计与报告 8 小时；这些是人工投入，自动运行另计机时。原始估算“3 场景×6 主策略×5 重复＝90 次”仅为基础规模，B2 子配置、NN 和消融须逐项计入实际矩阵。

论文从 P0 积累材料。P6 分整合 10 小时、结果/图表 8 小时、修改/格式 7 小时；P7 分归档复核 3 小时、已有材料上的演示准备 2 小时。数据冻结后新增实验说明必要性并登记投入。

# 四 设计核对与决策门

## 4.1 容量与软决策

按开题报告 §5.2 实现 H_i＝L_i＋M_i 的完整预留、分配粒度和 C_safe 约束；检查与扣减位于同一控制路径。预测只影响软决策，单序列容量与槽位限制同时检查。共享前缀不抵扣保守硬账本。

G0 查容量可观测性；G2 定义对比规则；G3—G4 记录硬阻塞比例、软规则建议差异、预留与实际使用差距。说明决策时刻和分母，差异比例用于识别机制介入，收益由完整运行对照证明。

## 4.2 生命周期与公平

每个请求有唯一身份和互斥终态，外部断开与内部回收分别记录。验证执行停止、序列按接口语义清理、槽位安全复用，再一次性归还账本；覆盖取消与完成竞争、异常和重复回收。

后台保护按开题报告 §5.3 实现；日志能核对等待阈值、受保护候选、容量保留动作与实际服务机会。保证适用于可服务负载和可容纳任务，过载另测拒绝、等待与恢复。

## 4.3 决策与退出

| 触发与节点 | 保留内容 | 处置与重新验收 |
| --- | --- | --- |
| G0 设备/接入路径不可用 | 配置、文献、源码定位 | 落实资源或缩到可达边界，重新构建运行后复审 |
| G0 轨迹失真、计数不闭合或波动大 | 原始日志与回放器 | 修测量、补重复，通过小轨迹核对后再判断 |
| G0 代表性条件下未见实质干扰 | 基线与探索结果 | 检查条件，收窄命题或重新论证，重新冻结对照与目标 |
| G2—G4 软规则很少改变决策或不优于静态规则 | 硬守卫、B1/B3 与消融 | 检查阈值及触发条件，用容量/负载边界对照检验冗余性 |
| G2 R08 控制点不可验证 | 准入主体与固定执行边界 | 删除 R08 及其贡献、消融与验收；共同固定设置下复验 |
| G2 回收或容量设计不闭合 | 状态记录与已有测试 | 修正核心逻辑，E2/E3 通过后再评价性能 |

每次切换记录触发证据、选择理由、保留资产和新验收办法，由导师阶段复核。软侧误差实验固定硬预留；硬侧代价实验另控容量、输出上限或长度差距。证据不足暂不分流。

R08 可设置 8—10 人时探索预算，计入 P0/P2，验证控制点、decode 与后台服务及可控代价。预算耗尽只触发删减决策，不证明技术不可实现。

# 五 实验执行

## 5.1 策略与矩阵

策略定义与性能目标统一见开题报告 §6.2、§6.4。正常场景逐项比较 B0、B1、B2-P/B2-Q、B3、B4、M 和选定 NN；必要消融去校准、去老化，R08 实现时再固定其预算。采用同轨迹、同输出上限、同预测信息与公共硬守卫，B0 差异单列。

G1 按预实验波动确定正式请求量、重复规模与区间方法，形成场景×策略×重复×运行/排空时间的机时表，并核对设备日历。主结果联合呈现交互 P95、后台时延/最大等待、吞吐、全体终态及不确定性。

## 5.2 计时与运行协议

时间字段、开放到达、闸门等待与客户端滞后按预实验方案 §3—4 实现。P0 优先客户端观测，服务端和自研账本字段逐项核实后补入；跨时钟未经验证不相减，部分字段未知时保留可验证区间。

固定预热与缓存配置、重复间重置状态、策略顺序随机或轮换。独占与混合请求集保持一致，核对实际输出长度；自然结束与固定长度实验分开解释。WSL 实验记录宿主 GPU 占用、可见内存、卸载、供电模式和温度。

无闸门以窗口内实际发送数为分母，闸门实验以窗口内计划到达数为分母；截止时尚未释放也列未完成。完成、拒绝、超时、取消、失败、截止未完成互斥且总和为 N。排空另记，分位数与终态比例并列。

## 5.3 统计与结论

P95 为主指标，P99 在样本充分时补充。按独立运行或时间块给配对差异和区间；bootstrap 声明重采样单位及相关性处理。区间跨越无改善位置时报告证据不足。各段分位数不相加归因；外部探针不代替算法验证。

15% 等性能阈值是研究目标，E1—E7 是工程验收。正、负及不确定结果均保留，不以降低输出上限、增加拒绝、漏计外部等待、后台饥饿或择优运行制造达标。

# 六 工程验收

| 编号 | 验收项 | 通过证据 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 构建与运行 | 干净构建、模型加载、依赖与摘要完整 |
| E2 | 请求生命周期 | 正常、取消、超时、错误均有唯一终态，无悬挂预算 |
| E3 | 容量与回收 | 预留/单序列/槽位满足约束，执行停止与清理后账本一次归还，预测不改变硬上界 |
| E4 | 策略可比 | 共享配置与轨迹、B0 差异及 NN 适配独立标记 |
| E5 | 观测可信 | 人工小轨迹核对，全体终态闭合，时钟、分母与排空明确 |
| E6 | 稳定与恢复 | 至少 2 小时运行，无崩溃或持续资源增长；后台有服务，过载解除后恢复 |
| E7 | 复现 | 图表由原数据再生成，至少一组主实验可重跑 |

单元测试覆盖边界、误差更新、老化和回收；集成测试覆盖真实推理事件与资源一致性。R08 在范围内时追加执行上下界、实际工作量和服务机会验证。未通过项修复或明确收缩声明后再交付。

# 七 需求追踪

| 需求 | 模块 | 验收与实验 | 论文章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | 接入/状态 | E2、类别与终态核对 | 3、5 |
| R02 | 估计/软准入 | 误差扰动、去校准、硬软隔离 | 4、6 |
| R03 | 容量/回收 | E3、单序列、取消与失败 | 4、5、6 |
| R04 | 老化/服务 | E6、等待与完成、去老化 | 4、6 |
| R05 | 观测/分析 | E5、时钟与计数核对 | 5、6 |
| R06 | 回放/版本 | E4、E7、同轨迹重跑 | 3、6 |
| R07 | 组合机制 | 主对照、全部代价与区间 | 6、7 |
| R08 受控扩展 | 执行适配 | 上下界、服务机会、固定预算消融 | 4、5、6 |

新增或删除需求同步调整实现、验收、实验与论文位置。

# 八 版本与变更

源码、配置和分析脚本纳入 Git；运行清单记录唯一 ID、设备、版本、摘要、参数、种子、窗口与日志路径。正式运行期间固定引擎与模型。原始日志只追加，解析修复保留旧数据、脚本及原因。

引擎/设备变化重建基线；连续两周偏离任务或机时超出可用窗口，按 §2 删减。正确性问题暂停性能结论。缺陷修复附回归证据；研究问题、模型、主负载、指标或核心机制变化经阶段复核并更新预注册。查看最终测试后改方法，保留旧结果并用新的未见数据验证。

数据和模型保存来源与许可证；AI 辅助内容由学生核验并按学院要求披露。

# 九 论文与交付

论文章节依开题报告 §9；各阶段积累问题、设计、实现、测试与结果材料。图表追溯至运行 ID 和分析脚本，说明收益、代价及边界。

交付核对：固定环境可构建；E1—E7 有证据；正式对照与必要消融完整；未完成和失败可追踪；图表可再生成；题目、需求和实现一致；README 包含构建、回放、复现和已知限制。演示准备可核验的日志或录制作为备用。